## План действий ОУД
№ | Фаза (роадмап) | Шаг | Действие | Артефакт / результат | Ответственный | Срок | С кем согласовать | Статус | Зависимость / блокирующие вопросы
1 | 0. Старт | 0.1 | Назначить ответственных: ОУД4, реестр, AppSec, координатор заказчика | Матрица ролей | PM | 07.2026 | Заказчик, ИБ | Запланировано | ФИО и полномочия координатора
2 | 0. Старт | 0.2 | Провести сессию скоупа ОО с ИБ и оценщиком | Протокол границ ОО | TL + ИБ | 08.2026 | Оценщик, заказчик | Запланировано | Включать ли внешние ИС в ОО
3 | 0. Старт | 0.3 | Заполнить и отправить опросники ОУД4 и РАДКОП | Опросные листы | PM + BA | 07.2026 | Заказчик | В работе | ИНН, адрес, правообладатель
4 | 1. ЗБ / ASE | 1.1 | Описать среду функционирования и границы ОО | Раздел ЗБ «ОО / среда» | ИБ + TL | Q4 2026 | Оценщик | Запланировано | Протокол скоупа ОО
5 | 1. ЗБ / ASE | 1.2 | Утвердить угрозы, цели безопасности, модель нарушителя | Раздел ЗБ | ИБ заказчика | Q4 2026 | Спонсор ИБ | Запланировано | Модель нарушителя
6 | 1. ЗБ / ASE | 1.3 | Набрать ФТБ (ГОСТ 15408 ± ПЗ ЦБ) под фактическую реализацию | Перечень ФТБ | ИБ + консультант 15408 | Q1 2027 | Оценщик | Запланировано | Применение ПЗ ЦБ?
7 | 1. ЗБ / ASE | 1.4 | Разработать и согласовать Задание по безопасности (ASE) | ASE | ИБ + консультант 15408 | Q1 2027 | Оценщик | Запланировано | Краеугольный документ; итерации
8 | 2. Архитектура ADV | 2.1 | Архитектура безопасности | ADV_ARC.1 | TL + ИБ | Q1–Q2 2027 | Заказчик | Запланировано | После проекта ЗБ; влияет на AVA/ATE
9 | 2. Архитектура ADV | 2.2 | Декомпозиция ОО — модульный проект | ADV_TDS.3 | TL / Architect | Q1 2027 | ИБ | Запланировано | Уровни декомпозиции
10 | 2. Архитектура ADV | 2.3 | Описать интерфейсы BFF и внешних систем | ADV_FSP.4 | TL + BA | Q2 2027 | ИБ, интеграции | Запланировано | Актуальный Swagger
11 | 2. Архитектура ADV | 2.4 | Привязать ФБО к исходному коду | ADV_IMP.1 | TL + DEVF | Q2 2027 | Оценщик | Запланировано | Доступ Git для оценщика
12 | 3. ЖЦ ALC | 3.1 | Описать модель жизненного цикла (Agile/MVP) | ALC_LCD | PM + TL | Q2 2027 | Оценщик | Запланировано | Параллельно другим этапам
13 | 3. ЖЦ ALC | 3.2 | Список объектов УК + план УК + отслеживание проблем | ALC_CMS4 | PM + оценщик | Q2–Q3 2027 | Оценщик | Запланировано | Параллельно
14 | 3. ЖЦ ALC | 3.3 | Процедуры поставки и маркировки версий | ALC_DEL1 | TL + DevOps | Q2 2027 | Эксплуатация | Запланировано | Политика релизов
15 | 3. ЖЦ ALC | 3.4 | Инструменты разработки и сборки | ALC_TAT1 | TL | Q2 2027 | ИБ | Запланировано | SAST/SCA в списке
16 | 3. ЖЦ ALC | 3.5 | Идентификация мер безопасности | ALC_DVS1 | ИБ заказчика | Q3 2027 | Оценщик | Запланировано | —
17 | 3. ЖЦ ALC | 3.6 | Поддержка производства / приёмка | ALC_CMC4 | TL + PM | Q3 2027 | Оценщик | Запланировано | —
18 | Инфра (обеспечение) | И.1 | Развернуть test/stage/ПСИ контуры | Стенды 5.8.7 | TL + инфра | до СЦ-12 | Заказчик | Запланировано | Нужно для ATE/AVA
19 | Инфра (обеспечение) | И.2 | Подключить ELK для ПСИ 6.1 | ELK интеграция | TL | до СЦ-12 | ИБ, эксплуатация | Запланировано | —
20 | Инфра (обеспечение) | И.3 | Внедрить SAST/SCA/DAST в CI | DevSecOps | TL + QA | Q2–Q3 2027 | ИБ | Запланировано | Выбор инструментов
21 | 4. ATE (после ЗБ) | 4.1 | ПМИ и схема стенда (покрытие ФТБ) | ATE_COV2 / ATE_DPT | QA | 10.2027 | ИБ заказчика | Запланировано | Строго после финализации ЗБ
22 | 4. ATE (после ЗБ) | 4.2 | Протоколы функционального и независимого тестирования | ATE_FAN / ATE_IND | QA | 10.2027 | ИБ | Запланировано | Скриншоты, логи, покрытие
23 | 4. ATE (после ЗБ) | 4.3 | Кроссбраузерность, E2E, нагрузка (СЦ-12) | Протоколы QA | QA | 10.2027 | — | Запланировано | СЦ-12
24 | 5. AVA (параллельно) | 5.1 | Анализ уязвимостей + стойкость ФБО | AVA_VAN.3 | QA + ИБ | 10.2027 | Оценщик | Запланировано | Может потребовать доработку ADV/AGD
25 | 6. AGD | 6.1 | Руководство пользователя (приёмка, режимы, ошибки, обновление) | AGD user | BA | Q3 2027 | Заказчик | Запланировано | После финализации ЗБ; параллельно
26 | 6. AGD | 6.2 | Руководство администратора / восстановление / бэкап (если нужно) | AGD admin | BA + эксплуатация | Q3 2027 | ИБ | Запланировано | Нужно ли отдельно?
27 | 7. Комплект свидетельств | 7.1 | Собрать комплект ЗБ+ADV+ALC+ATE+AVA+AGD | Комплект свидетельств | PM + ИБ | Q4 2027 | Оценщик | Запланировано | Непротиворечивость
28 | 7. Комплект свидетельств | 7.2 | Проверить трассируемость ФТБ → проект → тесты → AVA | Матрица трассируемости | TL + QA | Q4 2027 | Оценщик | Запланировано | Обязательно перед ТО
29 | 8. Технический отчёт | 8.1 | Технический отчёт об оценке — разработка и подписание | ТО ОУД4 | Оценщик + PM | Q4 2027 | Заказчик | Запланировано | После комплекта свидетельств
30 | Реестр ПО | Р.1 | SBOM и лицензии компонентов | SBOM | TL | Q3 2027 | ИБ, юристы | Запланировано | Параллельный трек
31 | Реестр ПО | Р.2 | Документы на исключительное право | Пакет ИС | Заказчик | Q3 2027 | Юр. служба | Запланировано | Договор с разработчиком
32 | Реестр ПО | Р.3 | Проверка стека ru-ikt + класс ПО | Заключение | ИБ | Q3 2027 | Консультант реестра | Запланировано | Класс по классификатору
33 | Реестр ПО | Р.4 | Дистрибутив и инструкция развёртывания | РЭ + дистрибутив | TL | Q4 2027 | Эксплуатация | Запланировано | —
34 | Реестр ПО | Р.5 | Подача в реестр / РАДКОП | Заявка | Заказчик + PM | по плану | Минцифры | Запланировано | Срок подачи
35 | Риски | Рс.1 | Согласовать подход к журналу аудита без СЦ-09 | Решение ИБ | ИБ + PM | 09.2026 | Спонсор | Критично | MVP scope → влияет на ЗБ
36 | Риски | Рс.2 | Сверить дедлайн 12.2026 vs календарь MPP / СЦ-12 | План-график | PM | 07.2026 | Заказчик | Критично | FTE / параллелизация

## Терминология
Термин | Расшифровка | Для чего нужен | Контекст LKK 2.0 | Группа
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 | Российский стандарт «Критерии оценки безопасности ИТ» (аналог Common Criteria). Задаёт язык и структуру требований к безопасности ПО и процедуру её оценки. | Нормативная база для ОУД4: по нему пишут Задание по безопасности, спецификации и проводят оценку. | Все документы ASE, ADV_*, ALC_*, ATE_*, AVA_* оформляются в терминах этого стандарта. | Нормативка
ОУД4 | Оценочный уровень доверия 4 (EAL4). Четвёртый из семи уровней строгости оценки по ГОСТ 15408. | Подтверждает, что ПО разработано и проверено по формализованным процедурам; для финсектора — типовое требование к критичным системам. | Целевой уровень ЛКК 2.0; этап СЦ-12 в плане проекта (132 ч). | Нормативка
ОО | Объект оценки — конкретный набор программ и документации, который подвергают оценке ОУД4. | Определяет границы работ: что сканируем, что описываем, за что отвечаем перед оценщиком. | Для ЛКК: как минимум frontend + BFF; вопрос — включать ли IAM, AdInsure, УЦС. | Нормативка
ASE | Задание по безопасности (ЗБ / Security Target) — главный документ ОУД4: границы ОО, среда, угрозы, модель нарушителя, цели безопасности, функциональные требования (ФТБ). | Краеугольный документ комплекта: задаёт требования к ADV, AGD, ATE, AVA; итеративно уточняется. | Этап 1 роадмапа ОУД4; требует эксперта ГОСТ 15408; согласуется с ИБ (п. 5.6 ТЗ). | Этап 1 · ЗБ
ФТБ | Функциональные требования безопасности — требования к функциям защиты ОО (классы FIA, FAU, FMT…). | Набираются по ГОСТ 15408 с учётом фактической реализации; можно опираться на ПЗ ЦБ. | Закладываются в ЗБ (ASE); по ним строят тесты ATE и проверяют код ADV_IMP. | Этап 1 · ЗБ
ПЗ ЦБ | Профиль защиты Банка России — типовой набор требований безопасности для финсектора. | Можно учитывать при наборе ФТБ в ЗБ; остальное — по ГОСТ 15408 и фактической реализации. | Уточнить с ИБ/оценщиком, применяем ли ПЗ ЦБ для ЛКК 2.0 целиком или выборочно. | Этап 1 · ЗБ
Модель нарушителя | Описание возможностей и мотивов потенциального нарушителя (уровень атаки для ОУД4). | Часть ЗБ; влияет на глубину AVA и стойкость функций безопасности. | Согласовать с ИБ заказчика до финализации ASE. | Этап 1 · ЗБ
AGD | Руководства (администратора и/или пользователя): установка, режимы, ограничения, восстановление, резервное копирование, обновление, типовые ошибки. | Обеспечивают безопасную приёмку и эксплуатацию; должны соответствовать реализации. | Этап 6 роадмапа; параллельно после финализации ЗБ; шаблон в пакет-ОУД4/06-AGD. | Этап 6 · AGD
Комплект свидетельств | Итоговый согласованный набор документов ОУД4: ЗБ, ADV_*, ALC_*, ATE_*, AVA, AGD. | Этап 7 роадмапа: проверка непротиворечивости и трассируемости требований перед ТО. | Сборка перед техническим отчётом об оценке (этап 8). | Этап 7–8
ADV_TDS.3 | Базовый модульный проект — декомпозиция ОО на подсистемы и модули (двухуровневая). | Показывает структуру ПО для оценщика. | Frontend (web/PWA) + BFF + связи между модулями. | Этап 2 · ADV
ADV_FSP.4 | Полная функциональная спецификация — описание всех интерфейсов ОО с внешними системами. | Фиксирует точки входа/выхода данных; по ним проверяют безопасность интеграций. | Источник — Swagger/OpenAPI BFF + матрица интеграций ТЗ (IAM, AdInsure, УЦС…). | Этап 2 · ADV
ADV_IMP.1 | Представления реализации ФБО — привязка функций безопасности к исходному коду. | Доказывает, где в коде реализованы требования из ASE. | Репозитории git.jarvis.su: rgs-lkk-frontend, rgs-lkk-bff. | Этап 2 · ADV
ADV_ARC.1 | Архитектура безопасности — домены безопасности, инициализация, защита от обхода ФБО. | Описывает, как устроена защита на уровне архитектуры. | Связка с solution architecture и Профилем защиты ЦБ. | Этап 2 · ADV
ALC_* | Семейство «Поддержка жизненного цикла» (ALC) — документы о разработке, поставке, УК, инструментах. | Доказывает, что ПО создаётся и обновляется контролируемо. | ALC_LCD — модель Agile; ALC_DEL1 — поставка web-релиза; ALC_CMS4 — конфигурации и баги. | Этап 3 · ЖЦ
ATE_* | Семейство «Тестирование» — ПМИ, протоколы, покрытие тестами функций безопасности. | Формализует, как проверяли соответствие требованиям. | ATE_COV2, ATE_DPT — программа и методика; ATE_FAN, ATE_IND — протоколы. | Этап 4 · ATE
AVA_VAN.3 | Анализ уязвимостей — сканирование ОО на известные уязвимости (CVE), отчёт findings. | Обязательная часть ОУД4; выявляет дыры до сертификации. | СЦ-12.1; инструменты SAST/SCA/DAST + ручной анализ. | Этап 5 · AVA
ФБО | Функции безопасности объекта оценки — то, что ОО делает для защиты (аутентификация, аудит, шифрование…). | Ядро требований в ASE; по ним пишут тесты и проверяют код. | СЦ-01 (auth), СЦ-02 (профиль), СЦ-06 (ПЭП), СЦ-08 (файлы), СЦ-09 (аудит — вне MVP). | Нормативка
BFF | Backend For Frontend — прослойка API между веб-клиентом и бэкенд-системами. | Скрывает интеграции, централизует auth и бизнес-логику для фронта. | Репозиторий rgs-lkk-bff; часть ОО вместе с frontend. | Архитектура
ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания — формальная проверка системы заказчиком по ТЗ (раздел 6). | Финальная приёмка перед вводом в эксплуатацию. | ПСИ 6.1 — проверка журналирования в ELK; нужен отдельный контур (5.8.7). | Приёмка
ПМИ | Программа и методика испытаний — документ: что, как и чем тестируем. | Обязателен для ОУД4 и для приёмки заказчиком. | Готовится на этапе СЦ-12 совместно с QA и ИБ. | Этап 4 · ATE
SAST / SCA / DAST | SAST — анализ исходного кода; SCA — анализ зависимостей/библиотек; DAST — тест работающего приложения снаружи. | Автоматизация поиска уязвимостей в CI и на стенде. | Сейчас не внедрены — вопрос выбора инструментов до СЦ-12. | Инструменты
SBOM | Software Bill of Materials — перечень всех компонентов и версий в составе ПО. | Нужен для реестра ПО, SCA и доказательства отсутствия запрещённых зависимостей. | Готовит TL; сверка с ru-ikt.ru/metodic. | Инструменты
РАДКОП | Процедура оценки соответствия ПО требованиям для включения в реестр российского ПО. | Допуск к госзакупкам и льготам для отечественного ПО. | Параллельный трек с ОУД4; опросник v1.3 в папке ОУД. | Реестр ПО
Реестр российского ПО | Единый реестр отечественного ПО Минцифры (reestr.digital.gov.ru). | Подтверждает российское происхождение и права на продукт. | ЛКК 2.0 — кандидат на включение после MVP. | Реестр ПО
ru-ikt / классификатор ПО | Методички и классификатор Минцифры для определения класса ПО и допустимого стека. | Проверка импортозамещения: нет ли запрещённых иностранных компонентов. | Вопрос ИБ: формальное заключение по стеку React/Node/Docker. | Реестр ПО
MVP | Minimum Viable Product — минимальный согласованный объём первой поставки. | Ограничивает scope разработки и оценки. | 10 сценариев + СЦ-12; без СЦ-04 (ИИ) и СЦ-09 (админ-панель). | Проект
СЦ-09 | Сценарий «Административная панель и аудит» — журнал аудита, настройки ИБ. | В ТЗ — требования 5.5.3 к неизменяемому журналу. | Вынесен за рамки MVP → риск для оценки 5.5.3, нужно решение ИБ. | Проект
СЦ-12 | Сценарий «ОУД4: соответствие и верификация» — финальный этап проекта. | Сбор доказательной базы для оценки ОУД4. | 132 ч в плане; 4 подэтапа: анализ, верификация, ПСИ, пакет документов. | Проект
5.5.2 / 5.5.3 / 5.5.4 | Пункты ТЗ: функции безопасности (5.5.2), журнал аудита (5.5.3), верификация (5.5.4). | Конкретные требования, которые проверяют на СЦ-12. | Auth, OTP, сессии, файлы, аудит, тестирование. | ТЗ
ELK | Стек Elasticsearch + Logstash + Kibana для централизованного журналирования. | Сбор и поиск событий безопасности. | ПСИ 6.1: действие в ЛКК должно находиться в ELK. | Инфраструктура
IAM / AdInsure / УЦС | Внешние системы: Identity & Access Management; ядро договоров; универсальный центр сервисов (платежи). | Интеграции ЛКК; вопрос — входят ли в границы ОО при оценке. | Описываются в ADV_FSP.4 как внешние интерфейсы. | Интеграции
DevSecOps / AppSec | Практики встраивания безопасности в разработку; AppSec — роль/функция ИБ в команде. | Снижает риски до формальной оценки ОУД4. | Назначить ответственного; внедрить SAST/SCA в CI. | Инструменты
NDA | Соглашение о неразглашении — для доступа оценщика к коду и стендам. | Юридическое условие передачи исходников в лабораторию. | Согласовать с юристами заказчика до передачи Git. | Организация

## Роадмап и пакет
Этап роадмапа | Цель / результат | Артефакты в пакете | Взаимовлияние
1. Подготовка и планирование | ОО + проект ЗБ (угрозы, цели, модель нарушителя, ФТБ) | 01-ASE; опросники 03/04; вопросы 01 | Краеугольный; задаёт ADV/AGD/ATE/AVA; итерации
2. Архитектура безопасности | ADV_ARC, ADV_TDS, ADV_FSP, ADV_IMP | 02–05 в пакет-ОУД4/ | После ЗБ; влияет на AVA и тесты; уточняет ЗБ
3. Жизненный цикл | УК, меры безопасности, поставка, инструменты | 07–12 ALC_* в пакет-ОУД4/ | Параллельно; влияет на разработку
4. Тестирование ATE | ПМИ + протоколы с фактическими результатами | 13–15 ATE_* | Строго после финализации ЗБ; опора на проект
5. Анализ уязвимостей AVA | Отчёт AVA_VAN.3 | 16-AVA_VAN.3 | Параллельно; может потребовать доработку продукта/AGD
6. Руководства AGD | Руководство пользователя / администратора | 06-AGD | Параллельно после ЗБ; соответствие реализации
7. Сборка комплекта | Согласованный комплект + трассируемость | 00-INDEX + матрица трассируемости | Перед техническим отчётом
8. Технический отчёт | Подписанный ТО об оценке | 17-TR | После всех работ и комплекта
Параллельно: реестр ПО | РАДКОП / Минцифры | 04-опросник; план «Реестр ПО» | Отдельный трек, не блокирует ЗБ